HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów na podstawie uchwał Rady Gminy Jarczów.
	zakres prac w poszczególnych etapach
	Wartość brutto (zł)
	Termin wykonania

	I ETAP - Przekazanie projektów zmiany Studium i MPZP celem uzyskania opinii właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz celem uzyskania uzgodnień i opinii właściwych instytucji
1 uzyskanie rysunków i tekstów obowiązującego studium i miejscowych planów;
2 uzyskanie rysunków i tekstów opracowania ekofizjograficznego gminy;
3 uzyskanie od UG zebranych w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania studium i planów wniosków wraz z rozstrzygnięciem o sposobie ich rozpatrzenia;
4 uzyskanie map, zgodnie z ustawą o cyfryzacji (dostęp bezpłatny)
5 opracowanie dostosowanego do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektu planów;
6 prognoza skutków finansowych uchwalenia zmian;
7 wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze, dotyczącej obszaru objętego studium i planami.
	
	

	II ETAP - Przekazanie projektów zmiany Studium i MPZP celem wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu
1 uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej;
2 uzgodnienie projektu studium i planów z właściwymi organami i instytucjami;
3 wprowadzenie zmian do projektu studium i planów, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
4 przygotowanie projektu studium i planów do wyłożenia do publicznego wglądu.
5 sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów.
	
	

	III ETAP - Przekazanie projektu studium, celem przedłożenia do uchwalenia przez właściwe organy samorządu terytorialnego
1 wyłożenie projektu studium i miejscowych planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu;
2 udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium i  planów rozwiązaniami;
3 wprowadzenie (o ile zajdzie potrzeba) zmian do projektu studium i planów wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag i ponowienie toku w niezbędnym zakresie.
4 przygotowanie projektu studium i planów (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) do przedstawienia Radzie  w celu uchwalenia;
	
	

	IV ETAP - Przekazanie projektu zmiany MPZP, celem przedłożenia do uchwalenia przez właściwe organy samorządu terytorialnego
1 przygotowanie pisemnej informacji w jaki sposób w projekcie studium i planów zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, uzyskane opinie dotyczące zagadnień ochrony środowiska oraz zgłoszone wnioski i uwagi.
	
	

	Razem
	
	


