**UCHWAŁA NR IX/61/25**

**RADY GMINY JARCZÓW**

**z dnia 27 lutego 2025 r.**

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198.) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036.

**§ 2**

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarczów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik nr 1   
do Uchwały Nr IX/61/25

Rady Gminy Jarczów  
z dnia 27 lutego 2025 r.

**SZCZEGÓŁOWY TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA 2026-2036, W TYM TRYB KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (TJ. DZ. U. Z 2025 R. POZ. 198)**

1. Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036, w tym tryb konsultacji.
2. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1112 z późn. zm.).
3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).
4. Na prace związane z przygotowaniem projektu i Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 składają się w szczególności:
   1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy;
   2. Wypracowanie założeń programowych i Strategii Rozwoju Gminy:
      * Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia;
   3. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy:
      * Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
      * Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;
   4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy:
      * Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;
      * Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;
   5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
5. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy – Dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy, a także z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
   1. ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Gminy zawiadomienia o konsultacjach, o terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 oraz o terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, wraz z zamieszczeniem projektu Strategii Rozwoju Gminy i formularza zgłaszania uwag na okres minimum 35 dni,
   2. umożliwienie mieszkańcom gminy zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy na formularzach papierowych,
   3. przeprowadzenie konsultacji zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   4. przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej Gminy.
6. Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz uzyskanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
7. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa.
8. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy.
9. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzednio ewaluacji.
10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy:
    1. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
    2. W przypadku braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    3. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.
11. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 przez Radę Gminy Jarczów.
12. Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Czas realizacji [[1]](#footnote-1)** |
|  | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy sporządzonej na potrzeby projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów | II kwartał 2025 r. |
|  | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036. | III kwartał 2025r. |
| 1. 6 | Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036. | III kwartał 2025 r. |
| 1. 7 | Przeprowadzenie konsultacji społecznych. | IV kwartał 2025 r. |
| 1. 8 | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | IV kwartał 2025 r. |
|  | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 do Zarządu Województwa Lubelskiego celem zaopiniowania projektu. | IV kwartał 2025 r./I kwartał 2026 r. |
|  | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji i Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036. | I kwartał 2026 r. |
|  | Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko. | I kwartał 2026 r. |
| 1. 9 | Przedstawienie Radzie Gminy Jarczów projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 do uchwalenia. | Do 12 miesięcy od momentu podjęcia uchwały. |

**UZASADNIENIE**

Potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2026-2036 podyktowana jest zmianą przepisów, w szczególności wymaganego zakresu strategii rozwoju gminy, który określa art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.).

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, w którym wskazuje się wizję i misję rozwoju Gminy, określa się cele, kierunki, oraz opracowuje się model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Ze względu na wprowadzone w 2023 roku zmiany w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie sporządzania strategii rozwoju oraz szeregu innych ustaw, konieczne jest podjęcie uchwały o przystąpienie do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarczów. Dokument musi być zgodny z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i spójny z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym.

Strategia Rozwoju Gminy Jarczów zostanie opracowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 10e ust. 3 i 4 oraz zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozszerzenia wymagają przede wszystkim rozdziały dotyczące modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Harmonogram i tryb konsultacji omawianego dokumentu określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

1. Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać przesunięciu, w zależności od przebieg procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów [↑](#footnote-ref-1)