Załącznik

do Uchwały Nr VI/37/24

Rady Gminy Jarczów

z dnia 24 października 2024 r

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jarczów na lata 2024 – 2027.**

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z realizacji programów opieki nad zabytkami należy sporządzać sprawozdanie, które Wójt Gminy Jarczów przedstawia Radzie Gminy Jarczów. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Jarczów na lata 2024-2027 został przyjęty przez Radę Gminy Jarczów w dniu 21 czerwca 2024 roku Uchwałą Nr III/18/24. Niniejsze sprawozdanie z realizacji wyżej wymienionego Programu jest pierwsze od momentu jego uchwalenia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Program, opracowywany jest w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków, a prace nad Programem oraz uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków trwały kilka miesięcy i zostały poprzedzone kwerendą w zasobach archiwalnych. Dzięki usystematyzowaniu zebranej dokumentacji przyjęto uaktualnioną Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Jarczów Zarządzeniem Nr 38/24 Wójta Gminy Jarczów z dnia 24 maja 2024 roku, uchylając tym samym Zarządzenie Wójta Gminy Jarczów Nr 58/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Jarczów. W nowej Ewidencji zapisano 45 stanowisk zabytków nieruchomych i 303 stanowisk archeologicznych. Został wykreślony między innymi nieistniejący już młyn elektryczny drewniany w Jarczowie.

Głównym celem Programu jest stworzenie wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie naszej Gminy. Za szczegółowe cele programu opieki nad zabytkami należy przyjąć te wynikające z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, a więc:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej i konsekwentne oraz planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gminy.

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wykreowanie wizerunku gminy poprzez: podejmowanie działań sprzyjających wytworzeniu lokalnej tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności mieszkańców mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego, edukację w zakresie miejscowego dziedzictwa kulturowego.

- wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków.

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Zgodnie więc z wyznaczonymi w Programie celami przystąpiliśmy do udziału w zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach pierwszego naboru złożyliśmy trzy wnioski:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie. |  |
| 1. Wymiana okien w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku. 2. Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie. |  |

W ramach drugiego nabory złożyliśmy dwa wnioski:

1. Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku.
2. Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie - etap drugi.

Na wszystkie wymienione zadania zostały już podpisane umowy na ich realizację z wykonawcami. Terminy zakończenia prac oscylują w drugiej połowie 2025 roku. Dzięki realizacji tych inwestycji w konserwację i renowację naszych gminnych zabytków zostanie zainwestowana sumaryczna kwota ok. 1,5 mln złotych, z czego 98% stanowią pozyskane środki zewnętrzne.

Prowadzone przez nas działania wpisują się w priorytety i kierunki działań programu opieki nad zabytkami, szczególnie w Priorytet 1. Ochrona i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, Zadanie 1.1.2. Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabytków stanowiących własność gminy, w miarę posiadanych do dyspozycji środków finansowych w budżecie oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Sukcesywnie planujemy również wypełniać pozostałe kierunki działań zapisane w programie – szczególnie dotyczące Priorytetu 3 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe i wartości krajobrazowe i przyrodnicze.

Podsumowując sprawozdanie mamy nadzieję, ze już początek realizacji Gminnego Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Jarczów na lata 2024-2027 pokazuje, jak szeroko są to zaplanowane działania i inwestycje. Misją gminy którą będziemy realizować przez kolejne lata, w kontekście zachowania i ochrony jej dziedzictwa kulturowego jest: "świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego, poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych, a także racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy".