Załącznik 

do Uchwały Nr X/70/25

Rady Gminy Jarczów

z dnia 28 marca 2025 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania  projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030”
Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030” będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeśli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Tryb konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030 będzie przebiegał następująco:
a) Projekt Strategii udostępniony zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy do wglądu dla zainteresowanych interesariuszy;
b) Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030” oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych (w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Gminy oraz w formie stacjonarnej). Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Wszystkie materiały, niezbędne do pełnego uczestnictwa w konsultacjach, udostępniane będą w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy.
c) Konsultacje projektu Strategii będą prowadzone z podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
d) Uwagi wynikające z procesu konsultacji projektu Strategii zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości co najmniej na stronie internetowej Gminy.
Harmonogram prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030.
	L.p.
	Czynności
	Termin realizacji

	1.
	Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2030”. Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno–gospodarczej w
Gminie.
	I kw. 2025 r.  

	2.
	Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania Strategii na stronach internetowych gmin partnerskich.
	I kw. 2025 r.  

	3.
	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych. Spotkania robocze w sprawie opracowania dokumentu.
	II kw. 2025 r.  

	4.
	Przygotowanie projektu Strategii.
	II-III kwartał 2025 r.

	5.
	Konsultacje społeczne opracowanego projektu Strategii w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii.
	III kwartał 2025 r.

	6.
	Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii z właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska (art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
	III kwartał 2025 r.  

	7.
	Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa
Lubelskiego do zaopiniowania.
	III kwartał 2025 r.

	8.
	Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Strategii.
	III-IV  kwartał 2025 r.

	9.
	Uchwalenie Strategii przez Radę Gminy.
	IV kwartał 2025 r.


Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, w tym ze względu na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany uchwały
